## Sheet1
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 05월 | [24 empty] | 비고
[7 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 웹 | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 11 to 05월 15; 05월 18 to 05월 27
1.1 | 로그인 (page) | 정환 | 하 | 완료 | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12
1.2 | 아이디/ 비밀번호 찾기, 회원가입 (modal) | 정환 | 하 | 완료 | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12
1.3 | 메인 대시보드 (page) | 정환 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 15
1.4 | 키워드 트랜드 (page) | 정환 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 15
1.5 | 급등 기사 분석 (page) | 정환 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 15
1.6 | 키워드, 섹터 검색 (page) | 정환 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 15
1.7 | 마이페이지 (page) | 정환 | 하 | 완료 | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 11 to 05월 12; 05월 16 to 05월 17
1.8 | 회원정보/ 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 (modal) | 정환 | 중 | 완료 | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 13
1.9 | 관리자 (page) | 정환 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 디자인변경 요청 / 견학: 05.18 ) / 재민 (병합) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 12 to 05월 15; 05월 19 to 05월 20
1900-01-01 | 크롤링 | bar: 05월 9 to 05월 10; 05월 16 to 05월 17
2.1 | 기사 수집 | 재민, 충범 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 병합 에러 ) / 서율 (코드 검증: 05.04 ~) | bar: 05월 1 to 05월 8
2.2 | 기사 전처리(결측치, 중복값) | 재민, 충범 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( 병합 에러 ) / 서율 (코드 검증: 05.04 ~) | bar: 05월 1 to 05월 8; 05월 11
2.3 | 경제 지표 수집 | 재민 | 중 | 완료 | [27 empty] | 서율 (코드 검증: 05.04 ~) | bar: 05월 6 to 05월 7
1900-01-02 | 서버, 기능 구현 | bar: 05월 1 to 05월 17
3.1 | 로그인 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | bar: 05월 11 to 05월 12
3.2 | 아이디/ 비밀번호 찾기, 회원가입 (modal) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | bar: 05월 11 to 05월 12
3.3 | 메인 대시보드 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( FE 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 12 to 05월 15
3.4 | 키워드 트랜드 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( FE 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 13 to 05월 15
3.5 | 급등 기사 분석 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( FE 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 14 to 05월 15
3.6 | 키워드, 섹터 검색 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | [27 empty] | 사유( FE 디자인변경 요청 ) | bar: 05월 14 to 05월 15
3.7 | 마이페이지 (page) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | bar: 05월 12
3.8 | 회원정보/ 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 (modal) | 서율, 재민 | 중 | 완료 | bar: 05월 11 to 05월 12
3.9 | 단방향 암호화 | 서율 | 중 | 완료 | bar: 05월 11
3.10-1 | 관리자 - 로그 | 서율 | 중 | 완료 | bar: 05월 13 to 05월 19
3.10-2 | 관리자 - 재실행 | 서율 | 중 | 완료 | bar: 05월 13 to 05월 19
3.11 | 이메일 발송 (pw) | 서율 | 하 | 완료 | bar: 05월 12 to 05월 13; 05월 18 to 05월 19
3.12 | 스케줄러 (batch) | 서율 | 상 | 완료 | bar: 05월 18 to 05월 21
1900-01-03 | 로그 | bar: 05월 1 to 05월 17
4.1 | 로그 형식 및 흐름 | 서율 | 중 | 완료 | bar: 05월 6 to 05월 7
4.2 | 로그 통일 | 서율 | 상 | 완료 | [27 empty] | 사유( ml 코드 병합 ) | bar: 05월 8; 05월 11 to 05월 15; 05월 18 to 05월 22
1900-01-04 | Machine Learning | bar: 05월 1 to 05월 17
5.1 | 섹터 라벨링 | 충범 | 상 | 완료 | bar: 05월 6 to 05월 7
5.2 | 키워드 추출 | 충범 | 상 | 완료 | bar: 05월 8; 05월 11 to 05월 12
5.3 | NER (전처리) | 충범 | 상 | 완료 | bar: 05월 8; 05월 11 to 05월 12; 05월 14 to 05월 15
5.4 | 기사 성향 분석 | 충범 | 중 | 완료 | bar: 05월 12; 05월 14 to 05월 15; 05월 18 to 05월 19
5.6 | ml 성능 개선 | 충범 | 상 | 완료 | bar: 05월 14 to 05월 15; 05월 18 to 05월 22; 05월 25
1900-01-05 | DB / Elasticsearch 모듈 | bar: 05월 1 to 05월 17
6.1 | DB, ES 생성 | 서율, 충범 | 중 | 완료 | bar: 05월 1 to 05월 7
1900-01-06 | 테스트 | bar: 05월 1 to 05월 17
7.1 | 통합테스트 | 전체 | 상 | 완료 | bar: 05월 13 to 05월 15; 05월 18 to 05월 22; 05월 25 to 05월 26
1900-01-07 | 발표 | bar: 05월 1 to 05월 17
8.1 | 발표준비 | 전체 | 상 | 완료 | bar: 05월 22 to 05월 27
8.2 | 발표 | 전체 | 상 | 완료 | bar: 05월 22 to 05월 27
*색상 기준
예정한 날짜
완료
예정보다 늦춰줬을 경우
O - 실제로 작업한 날짜